## Sheet1
LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Giữa bên A: Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi Và bên B: Viettel Kon Tum
STT | Chi tiết công việc | Đơn vị thực hiện
1 | Khảo sát, phác thảo, thu thập yêu cầu | Bên B
2 | Xây dựng trang demo | Bên B
3 | Thống nhất ý kiến, chốt phương án | 2 bên phối hợp
4 | Chuyển dữ liệu cũ sang trang mới | Bên B
5 | Trỏ lại tên miền vào host mới, cấu hình bản ghi | Bên B
6 | Ký kết hợp đồng | 2 bên phối hợp
7 | Hoàn thiện tính năng, phân chia nhóm mục, chuyên đề vv.. | 2 bên phối hợp
8 | Hướng dẫn sử dụng, ký kết biên bản bàn giao | 2 bên phối hợp